## Slide 1: Appendix A:軟體工程個案研究-需求管理
王瀚磊、陳立誠、李旭恩、綦家志、王本奕、高睦修

## Slide 2: 一、投票系統簡介

## Slide 3: 投票系統簡介
傳統投票耗時耗力
網路投票不局限於空間、時間
結果產生、驗票快速

## Slide 4: 投票系統簡介
可行性考慮
  網路投票安全性
  個人隱私保護
  公平性與公開性
  可靠性

## Slide 5: 二、開發背景概況

## Slide 6: 開發背景概況
Formosa公司資訊中心Nick開發簡易投票系統
  Version 1:單選、票數不需要檢查、僅三選項
  Version 2:增加到五個選項
  Version 3,4,5:增加每個投票者的參與人數等..
  人事變動
    Nick調到人資部門 由kimi接手

## Slide 7: 開發背景概況
要求越來越多但kimi不熟系統
  疊床架屋
  越來越難修改
公司要建置客戶滿意度調查 決定由投票系統改
  輸入受訪者資料的需求沒有定義清楚
  單選複選需求沒有定義
  又要熬夜趕code了 幫kimiQQ

## Slide 8: 開發背景概況
最後系統上線前臨時多要求跳號功能
  熬夜趕code 品質不好
  系統上線後當掉
  Kimi被罵 QQ
主管被換掉 換來有多年軟體開發經驗的新任主管
  使用軟體工程的方法來做開發
  一切ok

## Slide 9: 三、開發流程導入

## Slide 10: 需求是必須被管理的。

## Slide 11: 需求管理
可滿足客戶需求（或業務單位）
力求明確
可驗證性
可行、可追溯
必須編號

## Slide 12: 需求策略
專案中所有事務以需求為准，力求一致性
有變更或新增，管理者必須知情
需求變更需要有計畫，書面是必須的
應記錄並給予編號管理

## Slide 13: 三模式
擴增需求
變更需求
新專案
☆資料保護

## Slide 14: 3.1 新系統開發流程
提出需求：業務單位依照實際需求提出、並文字紀錄，以避免任意的修建
需求彙整：專案經理記錄並編號，掌握5W1H要件
建構雛形：分析人員負責、更具體瞭解問題、需求一致

## Slide 15: 3.1 新系統開發流程
撰寫SRS
  簡介
  需求說明
    功能性
    非功能性
  介面需求
  作業流程、功能說明

## Slide 16: 3.1 新系統開發流程
需求確認：
  講解規格書
  建立追溯表
  取得業務單位同意

## Slide 17: 3.1 新系統開發流程
軟硬體分析設計
  簡介
  系統架構、介面設計
    系統架構
    軟體架構
    資料庫設計
    實體關連分析圖
    資料庫綱要
    細部設計作業流程、功能說明
  作業流程、功能說明

## Slide 18: 3.1 新系統開發流程
程式撰寫：建構管理系統、標準作業流程
測試
  單元測試：元件
  整合測試
    系統架構
    系統測試：總體測試
驗收測試：傻瓜測試
訓練、滿意度調查
上線

## Slide 19: 3.2 維運系統或進行中專案之需求變更流程
填寫需求變更申請單
登陸需求變更申請案件於[需求變更申請案件統計表]
需求變更影響評估
需求變更審核會議進行審核作業
審查未過原因說明
登陸需求變更彙總表
進行變更作業相關文件之修正
依需要進行程式撰寫或變更

## Slide 20: 3.3 維運系統需求擴建統開發流程
填寫需求變更申請單
擴建申請案件於[需求變更申請案件統計表]
需求變更評估
需求變更審會議進行審核作業
審查未過原因說明
登陸需求變更彙總表
進行變更作業相關文件之修正
依需要進行程式撰寫或變更
驗收測試
更新系統至最新版本

## Slide 21: 需求變更影響評估
專案的範圍改變與否?
影響的工作產品、程度
花費的人力
所增加的期程
所造成的技術性問題
考量風險
成本變動

## Slide 22: 3.4 文件彙整
表單編號 | 說明 | 範本之檔名 | 儲存方式
 | 軟體雛形 |  | 紙本 or 電子檔
FM-SD-005 | 軟體需求確認表 | 軟體需求規格書-範本.pdf 第 ii 頁 | 紙本
FM-SD-006 | 單元測試紀錄 | 單元測試紀錄-範本.pdf | 電子檔
FM-SD-007 | 整合測試紀錄 | 整合測試紀錄-範本.pdf | 電子檔
FM-SD-008 | 驗收測試紀錄 | 驗收測試紀錄-範本.pdf | 紙本
FM-SD-009 | 軟體驗收確認表 | 軟體驗收確認表-範本.pdf | 紙本
FM-SD-010 | 軟體擴建驗收確認表 | 軟體擴建驗收確認表-範本.pdf | 紙本
FM-SD-011 | 教育訓練簽到紀錄 | 教育訓練簽到紀錄-範本.pdf | 紙本
FM-SD-026 | 滿意度調查表 | 滿意度調查表-範本.pdf | 問卷調查系統
FM-SD-012 | 需求變更申請單 | 需求變更申請單-範本.pdf | 紙本
Notes: 資訊中心彙整了所需要的文件如表所示

## Slide 23: 3.5 需求變更管理
即使將需求徹底分析，使用者仍有可能在開發過程中提出變更。開發端不能毫無節制地接受需求變更，也不能一味地拒絕變更，只要做好需求變更管理，即可產生雙贏局面。
需求變更流程：
  變更申請：
    由需求端填寫『需求變更申請單』，並在申請單中說明變更原因、重要性以及可能的影響。
  變更分析：
    由分析師分析變更影響的範圍，包含對其他需求的變更、設計的衝擊、系統架構的影響、以及成本的衝擊。如果衝擊太大，開發端需與需求端協調費用的增加或拒絕變更的申請。
  變更：
    當需求變更的時候要將此變更反映在所有相關的文件上。例如：SRS、SDD

## Slide 24: 四、新投票系統開發

## Slide 25: 4 新投票系統的開發
訂出時程表
功能列表
  完整收集需求
建立需求追溯表(RTM)
  有效率的變更需求
需求編號
  以利後續追蹤需求